## Hoja 1
LABORATORIO DE IDEAS DE NEGOCIOS 3 - CREACIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO |  | TALENT
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | BARBARA VILLADA VALDERRAMA, CAROLINA FLOREZ RUA, DIANA MARCELA SALAZAR RAMÍREZ, LINA MARCELA CATAÑO FERNÁNDEZ, YURANY POSADA SÁNCHEZ |  |  |  | FECHA: 19 OCTUBRE 2026 a 13 DICIEMBRE 2026
NÚMERO ITEMS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO DE LA TAREA | 19 oct - 25 oct | [6 empty] | 26 oct - 1 nov | [6 empty] | 2 nov - 8 nov | [6 empty] | 9 nov - 15 nov | [6 empty] | 16 nov - 22 nov | [6 empty] | 23 nov - 29 nov | [6 empty] | 30 nov - 6 dic | [6 empty] | 7 dic - 13 dic
[6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8
[6 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
1. | SEMANA 1 - ANTES DE EMPEZAR - CINE FORO REFLEXIVO 1 INDIVIDUAL
1.1 | Presentación test de entrada | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Completada | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
1.2 | Conformación de equipo de trabajo | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Completada | bar: SEMANA 1 L
1.3 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Completada | bar: SEMANA 1 L
1.4 | Registro de equipo de trabajo en el Excel del docente | .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Completada | bar: SEMANA 1 M
1.5 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Completada | bar: SEMANA 1 M
1.6 | Visualización de la película Red Social | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-21 | 2026-10-23 | Completada | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 1 V
1.7 | Elaboración de guión para vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-23 | 2026-10-24 | Completada | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 S
1.8 | Elaboración de vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-24 | 2026-10-25 | Completada | bar: SEMANA 1 S to SEMANA 1 D
1.9 | Carga de video presentación en repositorio | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Completada | bar: SEMANA 1 D
1.1 | Cargar en plataforma cine foro No. 1 | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Completada | bar: SEMANA 1 D
2. | SEMANA 2 - DIAGNÓSTICO INICIAL - PUNTO DE PARTIDA
2.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
2.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Completada | bar: SEMANA 2 L
2.3 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 M
2.4 | Video conferencia por meet para asignar tareas a cada integrante | .Barbara Villada Valderrama .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 M
2.5 | Elaboración del perfil profesional | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Completada | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 X
2.6 | Construcción del acuerdo de equipo de trabajo | .Barbara Villada Valderrama | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 M
2.7 | Elaboración del cronograma general | .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Completada | bar: SEMANA 2 X
2.8 | Selección y verificación de la unidad de análisis | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 M
2.9 | Caracterización del modelo de negocio (BMC) | .Barbara Villada Valderrama | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Completada | bar: SEMANA 2 M
2.1 | Diagnóstico de debida diligencia y cumplimiento | .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Completada | bar: SEMANA 2 X
2.11 | Discusión de hallazgos y ruta de intervención | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-10-28 | 2026-10-29 | En proceso | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
2.12 | Consolidación de Accountability y entrega al cliente | .Carolina Florez Rua | 2026-10-29 | 2026-10-29 | En proceso | bar: SEMANA 2 J
2.13 | Carga en data room | .Barbara Villada Valderrama | 2026-10-30 | 2026-10-30 | En proceso | bar: SEMANA 2 V
2.14 | Entrega en canvas | .Barbara Villada Valderrama | 2026-10-30 | 2026-10-30 | En proceso | bar: SEMANA 2 V
3. | SEMANA 3 - TA1 DEBIDA DILIGENCIA FORMALIZACIÓN DE ENTRADA
3.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 X
3.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 M
3.3 | Video conferencia por meet para asignar tareas a cada integrante | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 M
3.4 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J
3.5 | Retorno a la caracterización del modelo de negocio | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 X
3.6 | Selección y comparación de tipo societario | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 X
3.7 | Diagnóstico y propuesta de pactos pre-estatutarios | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 X
3.8 | Ficha nemotécnica de acuerdos previos | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 X
3.9 | Revisión comentada de la minuta de estatutos (S.A.S) | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J
3.1 | Ficha nemotécnica de estatutos societarios | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J
3.11 | Caracterización de signos distintivos (marca) | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J
3.12 | Rastreo marcario y análisis de registrabilidad | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J
3.13 | Ficha nemotécnica de registro de marca | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 V
3.14 | Matriz de vacíos de formalización de entrada | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 V
3.15 | Redacción del informe escrito de consultoría | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-06 | 2026-11-07 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 3 S
3.16 | Accountability, data room y entrega final | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-06 | 2026-11-08 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 3 D
3.17 | Presentación de Quiz | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-05 | 2026-11-07 | Por iniciar | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 3 S
4. | SEMANA 4 - CINE FORO REFLEXIVO 2 INDIVIDUAL
4.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
4.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 L
4.3 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 M
4.4 | Visualización de Pepsi ¿Dónde está mi avión? | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 X to SEMANA 4 J
4.5 | Elaboración de guión para vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 J
4.6 | Elaboración de vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-13 | 2026-11-14 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 4 S
4.7 | Carga de video presentación en repositorio | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-14 | 2026-11-14 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 S
4.8 | Cargar en plataforma cine foro No. 2 | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-14 | 2026-11-14 | Por iniciar | bar: SEMANA 4 S
5. | SEMANA 5 - TA2 DEBIDA DILIGENCIA DE EXPANSIÓN EMPRESARIAL
5.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-17 | 2026-11-18 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 X
5.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-17 | 2026-11-17 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 M
5.4 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 X
5.5 | Video conferencia por meet para asignar tareas a cada integrante | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 X
5.6 | Retomasr la matriz de vacíos de formalización de entrada | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 X
5.7 | Diagnosticas cómo se relaciona hoy la unidad de análisis con sus consumidores | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-18 | 2026-11-19 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 X to SEMANA 5 J
5.8 | Alcance que deben tener los Términos y Condiciones del negocio | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 J
5.9 | Diagnosticas las obligaciones de tratamiento de datos personales | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 J
5.1 | Ficha nemotécnica (Hand Book Pedagógico) de política del consumidor | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 J
5.11 | Matriz de inventario de contratos comerciales | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 J
5.12 | Ficha nemotécnica de contratos | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V
5.13 | Obligaciones de cumplimiento contemporáneo | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V
5.14 | Ensayo argumentativo: mecanismo alternativo de solución de conflictos | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V
5.15 | Ficha nemotécnica de resolución de conflictos | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V
5.16 | Matriz de riesgos de expansión | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V
5.17 | Informe escrito de consultoría | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-21 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 5 S
5.18 | Accountability, data room y entrega final | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-21 | 2026-11-22 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 S to SEMANA 5 D
5.19 | Presentación de Quiz | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-20 | 2026-11-22 | Por iniciar | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 5 D
6. | SEMANA 6 - CINE FORO REFLEXIVO 3 - INDIVIDUAL
6.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
6.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 L
6.3 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 M
6.4 | Visualización de Blackberry, el inicio de la historia | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-25 | 2026-11-26 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 X to SEMANA 6 J
6.5 | Elaboración de guión para vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 J
6.6 | Elaboración de vídeo presentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-27 | 2026-11-28 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 6 S
6.7 | Carga de video presentación en repositorio | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-28 | 2026-11-28 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 S
6.8 | Cargar en plataforma cine foro No. 3 | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-28 | 2026-11-28 | Por iniciar | bar: SEMANA 6 S
7 | SEMANA 7 - DEBIDA DILIGENCIA DE CRISIS EMPRESARIAL
7.1 | Lectura de la semana | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-30 | 2026-12-01 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 M
7.2 | Encuentro sincrónico con la docente avance temático | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 L
7.3 | Encuentro sincrónico con la docente asesoría de entrega | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 M
7.4 | Video conferencia por meet para asignar tareas a cada integrante | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 M
7.5 | Retomar la matriz de riesgos de expansión | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 M
7.6 | Levantar la información financiera y operativa, y declarar explícitamente los vacíos de información y los supuestos que asumen. | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.7 | Cumplimiento de la Hipótesis de Negocio en Marcha en un horizonte de 12 meses | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.8 | Construir la matriz de riesgos de liquidez e insolvencia | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.9 | Determinas, con el árbol de decisión, si la unidad de análisis sería sujeto del régimen de la Ley 1116/2006 o si está excluida, y justificas la conclusión con la norma correspondiente. | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.1 | Ficha nemotécnica de crisis empresarial | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.11 | Formular el Plan de Negocios de Reorganización | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 X
7.12 | Evaluar la pertinencia de las alternativas legales de retorno al mercado | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-03 | 2026-12-03 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 J
7.13 | Construir la matriz consolidada de continuidad operativa | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-03 | 2026-12-03 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 J
7.14 | Informe escrito de consultoría | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-03 | 2026-12-04 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 7 V
7.15 | Accountability, data room y entrega final | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-04 | 2026-12-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 V to SEMANA 7 S
7.16 | Presentación de Quiz | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-03 | 2026-12-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 7 S
7.17 | Prestar test de salida | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Por iniciar | bar: SEMANA 7 S
8 | SEMANA 8 - SUSTENTACIÓN / MUESTRA
8.1 | Presentación Trabajo de aplicación 4 | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Por iniciar | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
8.2 | Sustentación | .Barbara Villada Valderrama .Carolina Florez Rua .Diana Marcela Salazar Ramírez .Lina Marcela Cataño Fernández .Yurany Posada Sánchez | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Por iniciar | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V

## Hoja1 (hidden)
Completada
Por iniciar
En proceso